## PlanBee Progress Rollup
WBS / Activity Code | Task Description | Status | Original Dur (d) | Remain Dur (d) | Phys % Complete | Budget (BAC) | Planned Value (PV) | Earned Value (EV) | Actual Cost (AC) | Schedule Var (SV) | Cost Var (CV) | SPI | CPI
1 | HOSPITAL EXPANSION PROJECT | Active | 240 | 160 | 33.3% | 2500000 | 950000 | 833333 | 890000 | -116667 | -56667 | 0.88 | 0.94
1.1 | Engineering & Design | Complete | 40 | 0 | 100.0% | 200000 | 200000 | 200000 | 195000 | 0 | 5000 | 1 | 1.03
1.1.1 | Architectural Concept & Layouts | Complete | 20 | 0 | 100.0% | 100000 | 100000 | 100000 | 98000 | 0 | 2000 | 1 | 1.02
1.1.2 | Structural Foundation Calculations | Complete | 15 | 0 | 100.0% | 60000 | 60000 | 60000 | 58000 | 0 | 2000 | 1 | 1.03
1.1.3 | MEP Detailed Engineering Specs | Complete | 20 | 0 | 100.0% | 40000 | 40000 | 40000 | 39000 | 0 | 1000 | 1 | 1.03
1.2 | Procurement & Subcontracts | In Progress | 60 | 45 | 25.0% | 800000 | 350000 | 200000 | 210000 | -150000 | -10000 | 0.57 | 0.95
1.3 | Civil & Structural Works | In Progress | 100 | 60 | 40.0% | 900000 | 400000 | 360000 | 395000 | -40000 | -35000 | 0.9 | 0.91
1.4 | MEP & Interior Fitout | Not Started | 40 | 40 | 0.0% | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1.5 | Testing & Commissioning | Not Started | 25 | 25 | 0.0% | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1